АҚПАРАТ

ЖАҢАДАН ЕНГІЗІЛЕТІН НЫСАНДАРДЫ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ ҮШІН

ҚҰЖАТТАМАНЫ РӘСІМДЕУ ТУРАЛЫ

Заңды және жеке тұлғалар үшін жаңадан енгізілетін нысандарды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосу үшін құжаттаманы рәсімдеу бойынша ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз.

Бөлімнің міндеттеріне тапсырыс берушілердің техникалық шарттарды беруге өтініштерін қарау, одан кейін нысандарды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттарды ресімдеу немесе дәлелді негіздеме ұсына отырып, Техникалық шарттарды беруден бас тарту кіреді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өтініш бес жұмыс күні ішінде өңделуі тиіс.

Біздің кәсіпорынның сайтында жалпы қолжетімділікте жаңа тұтынушыларды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуға техникалық шарттарды беру үшін бос қуаттардың бар екендігі туралы ақпарат және принциптік сұлба жарияланған.

Техникалық шарттарды алу үшін кәсіпорынның кеңсесіне белгіленген құжаттар тізбесін ұсыну қажет.

Нысанды орталықтандырылған жылумен жабдықтауға қосуға техникалық шарттарды алғаннан кейін тұтынушыға қажет:

Сыртқы жылу желілерін, жылу торабын, есептеу аспаптарын орнатуды, ішкі жылыту жүйесін жобалау, қосылу нүктесінен тұтынушының жылу торабына дейінгі жылу шығындарын есептеуді есептеу аспаптарына дейінгі учаскені бөле отырып орындауға лицензиясы бар жобалық ұйымға жүгіну. Жобалар алынған техникалық шарттарға қатаң сәйкестікте орындалады.

«Экибастуз жылу желілері» ЖШС-те жобалардың «Жылу желілері», «Жылыту, желдету» бөлімдерін техникалық шарттарға және нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігіне келісуден өткізу;

Жылу желілерінің қорғау аймақтарында жұмыс жүргізілуін болдырмау мақсатында үшінші тұлғаларға жер қазу жұмыстарын жүргізуге келісуді ресімдеу;

Жылу желілерінің қорғау аймақтарында жер учаскелерінің бөлініп берілуін болдырмау үшін жер учаскелерін таңдау актілерін келісу;

Сыртқы жылу желісін және ішкі жылыту жүйесін орнатуды жұмыстың осы түрін жүргізуге лицензиясы бар жұмыс өндіруші орындайды.

Жұмыстарды желілердің тиесілілігіне қарай желілік аудандар (РЖА-1 немесе РЖА-2) өкілінің бақылауымен жүргізу қажет. Жұмыстарды жүргізу жобаға қатаң сәйкес болуы тиіс. Орнату кезіндегі өзгерістерді жобаны әзірлеген жобалық ұйыммен келісу қажет. Жылу желісін салуды «Экибастуз жылу желілері» ЖШС өкілінің бақылауымен, жасырын жұмыстарға аралық актілерді ресімдей отырып жүргізу керек.

Жылумен жабдықтау жүйесін орнатқаннан кейін, траншеяны жапқанға дейін тұтынушы жаңадан енгізілетін жылу желісін пайдалануға тапсыру мақсатында «Экибастуз жылу желілері» ЖШС өкілдерінен құралған комиссияны шақыруға міндетті;

Жұмыстар аяқталғаннан кейін тұтынушы барлық мүдделі қызметтермен қол қойылған Жылу желісінің паспортын ұсынуға міндетті, оның құрамына:

- Келісілген жылу желісінің, ішкі жылумен жабдықтау жүйесінің жобасы;

- Белгіленген нысандағы техникалық дайындық актілері, аралық актілер және жасырын жұмыстар актілері (тізбеге сәйкес);

- Атқарушылық құжаттама кіреді.

9. Жылу желілерін өндірістік-техникалық бөлім мамандары қабылдап алғаннан кейін тұтынушыға шарт жасасу үшін қажетті құжаттар дайындалады:

- Тұтынушы мен «Экибастуз жылу желілері» ЖШС арасындағы жылу желілерінің теңгерімдік тиесілілігі мен пайдалану жауапкершілігін шектеу актісі,

- Тұтынушының жылу желісіндегі жылу шығындарының орнын толтыру туралы келісіммен жылу шығындарын есептеу, оларды ресімдегеннен кейін тұтынушы шарт жасасу үшін шарттық бөлімге жіберіледі.

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВНОВЬ

ВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Представляем Вашему вниманию информацию для подключения к системе централизованного теплоснабжения вновь вводимых объектов для юридических и физических лиц.

В задачи отдела входит рассмотрение заявлений заказчиков на выдачу технических условий с последующим оформлением технических условий на присоединение объектов к системе централизованного теплоснабжения или отказом в выдаче Технических условий с предоставлением мотивированного обоснования. Согласно законодательству республики Казахстан заявка должна быть отработана в течении пяти рабочих дней.

В общем доступе на сайте нашего предприятия опубликована информация и принципиальная схема о наличии свободных мощностей для выдачи технических условий на подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения.

Для получения технических условий в канцелярию предприятия необходимо предоставить установленный перечень документов.

После получения технических условий на подключение объекта к централизованному теплоснабжению потребителю необходимо:

- Обратиться в проектную организацию, имеющую лицензию на выполнение проектных работ для проектирования наружных тепловых сетей, теплового узла, установки приборов учета, внутренней системы отопления, выполнения расчета тепловых потерь от точки подключения до теплового узла потребителя с выделением участка до приборов учета.
Проекты выполняются в строгом соответствии с полученными техническими условиями.

2. В ТОО «Экибастузские тепловые сети» получить согласование проектов, разделы «Тепловые сети», «Отопление, вентиляция» на соответствие техническим условиям и требованиям нормативно-технической документации;

3.Выполнить согласование производства земляных работ сторонним организациям, во избежание производства работ в охранных зонах тепловых сетей;

4. Согласование актов выбора земельных участков, во избежание отвода участков в охранных зонах тепловых сетей;

5. Монтаж наружной тепловой сети и внутренней системы отопления выполняет производитель работ, имеющий лицензию на производство данного вида работ.

Работы необходимо производить под контролем представителя    сетевых районов (РТС-1 или РТС-2) в зависимости от принадлежности сетей. Производство работ должно вестись строго в соответствии с проектом. Изменения при монтаже должны согласовываться с проектной организацией разработчиком проекта. Строительство тепловой сети должно вестись под контролем представителя ТОО «Экибастузские тепловые сети» с оформлением промежуточных актов на скрытые работы.

6. После монтажа системы теплоснабжения, до закрытия траншеи потребитель обязан вызвать комиссию, состоящую из представителей                               ТОО «Экибастузские тепловые сети», с целью сдать вновь водимую тепловую сеть в эксплуатацию;

5. По окончании работ потребитель обязан предоставить подписанный всеми заинтересованными службами предприятия Паспорт тепловой сети, включающий в себя:

- Согласованный проект тепловой сети, внутренней системы теплоснабжения;

-  Акты технической готовности установленной формы, промежуточные акты и акты на скрытые работы (согласно перечня);

- Исполнительную документацию;

По окончании приемки тепловых сетей специалистами производственно- технического отдела готовятся потребителю документы, необходимые для заключения договора:

-Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей между потребителем и ТОО «Экибастузские тепловые сети»,

- Расчет тепловых потерь с соглашением на возмещение величины тепловых потерь в тепловой сети потребителя, после оформления, которых, потребитель направляется в договорной отдел на заключение договора.